## Planificador
| Nombre | Tarea | Nº Historia | Horas Esperadas | Horas Reales | Completado (Verde) En proceso (Naranja) No iniciado (Blanco) |  | Nombre | Horas de trabajo Real
Total: |  |  |  | 359.2 | 467.62 |  |  |  | 121.5
| DEMO1 | [6 empty] | Hugo
| Hugo | Framework | NULL |  | 6 |  |  | Daniel | 64.5
| Daniel | Framework | NULL |  | 4
| Tomás | Framework | NULL |  | 4.5
| Álvaro | Framework | NULL |  | 5 |  |  | Tomás | 107.27
| Germán | Framework | NULL |  | 3
| Juan | Framework | NULL |  | 1.5
| Hugo | BBDD | NULL |  | 3 |  |  | Álvaro | 78.85
| Daniel | BBDD | NULL |  | 2.5
| Tomás | BBDD | NULL |  | 0
| Álvaro | BBDD | NULL |  | 1.5 |  |  | Germán | 42
| Germán | BBDD | NULL |  | 0.5
| Juan | BBDD | NULL |  | 0.5
| Juan | Conexion BBDD | NULL | 2 | 2 |  |  | Juan | 36.75
| Tomás | Conexion BBDD | NULL | 2 | 1.5
| Daniel | Tragaperras | 25 | 5 | 20
| Hugo | Konguito run | 27 | 3 | 29
| Hugo | Ingresar/retirar dinero | 6 | 5 | 5 |  |  | RECORDAR SUMAR ARRIBA LAS HORAS REALES HECHAS
| Juan | Ingresar/retirar dinero | 6 | 1 | 0.5
| Tomás | Inicio de sesion usuario registrado | 3 | 5 | 0.5
| Juan | Inicio de sesion usuario registrado | 3 | 5 | 1
| Tomás | Registro de cuentas de Admin | 2 | 1.5 | 0
| Juan | Registro de cuentas de Admin | 2 | 1.5 | 1
| Tomás | Usuario de nuevo ingreso | 1 | 1.5 | 0.55
| Juan | Usuario de nuevo ingreso | 1 | 1.5 | 0.55
| Tomás | Carta más alta | 18 | 3 | 24.07
| Juan | Carta más alta | 18 |  | 1.5
| Álvaro | Interfaz Inicio Usuario(Implementación del método BBDD) | 30 | 1 | 4
| Álvaro | Interfaz Inicio Admin(Implementación del método BBDD) | 30 |  | 0.25
| Álvaro | Interfaz Registro Usuario(Implementación del método BBDD) | 31 | 7 | 14.6
| Álvaro | Interfaz Registro admin(Implementación del método BBDD) | 32 | 0.5 | 1.5
| Álvaro | Interfaz de Funciones de amin(Implementación del método BBDD) | 44 | 1.5 | 0.5
| Álvaro | Interfaz principal | 33 | 1.5 | 2
| Álvaro | Ventana de términos y condiciones | 40 | 2 | 0.5
| Germán | Dados Craps | 20 | 2 | 6.5
| Germán | Blackjack | 17 | 3 | 5.5
DEMO2
| Daniel | ToolBar | NULL | 2 | 3
| Tomás | ToolBar | NULL | 3 | 6.8
| Daniel | Mejora Excel | NULL | 0.5 | 0.5
| Daniel | ;Mejora Interfaz venta/compra monedas | 47 | 2 | 0.5
| Daniel | Compra KonguitoCoins | 42 | 3 | 1
| Álvaro | Ruleta Europea | 23 | 3 | 4
| Germán | Ventana Avatares | NULL | 3 | 6 |  | Demo 1 | Horas trabajadas | Horas estimadas
| Germán | Avatares | 8 | 1.5 | 4.5 |  | Hugo | 37.5 | 8
| Germán | Diseño de Moneda | 43 | 0.5 | 1 |  | Tomás | 14.45 | 13
| Hugo | Contenidos excel | NULL | 0 | 0.5 |  | Juan | 7.35 | 11
| Hugo | Interfaz de otros juegos | 36 | 1 | 1 |  | Germán | 15.5 | 5
| Hugo | IA Imagenes | 5 | 40 |  | Suspendida | Daniel | 21.5 | 5
| Tomás | Interfaz de indices de juegos |  | 3 | 6.5 |  | Álvaro | 29.85 | 13.5
| Tomás | Ajustes | 39 | 3 | 0.1
| Juan | Conexion e inserccion de datos en la BBDD | NULL | 2 | 4
| Juan | Administrar la BBDD | NULL | 3 | 3 |  | Demo 2 | Horas trabajadas | Horas estimadas
| Juan | Encriptacion de contraseñas y cc de la tarjeta | 41 | 2 | 1.5 |  | Hugo | 11.7 | 5.5
| Juan | Verificar existencia de mails en registro | NULL | 2 | 0 |  | Tomás | 29.6 | 10
| Tomás | Página no encontrada |  | 0.5 | 0.2 |  | Juan | 11.2 | 14
| Hugo | Animación tragaperras | NULL | 0 | 0.5 |  | Germán | 11.5 | 5
| Hugo | Cartel Tragaperras | NULL | 1 | 1 |  | Daniel | 9.5 | 5.5
| Hugo | Diseño de carteles: bingo, plinko, tragaperras | NULL | 2 | 1.5 |  | Álvaro | 7 | 5
| Hugo | Implementar en carta más alta saldo cuenta | NULL | 0.5 | 1.5
| Tomás | Implementar en carta más alta saldo cuenta | NULL | 0.5 | 1
| Álvaro | Poner la foto en la BBDD | 31 | 2 | 3
| Álvaro | Interfaz Funciones Admin | 44 | 0 | 0
| Juan | Añadir fotos usuario a la bbdd | NULL | 4 | 2
| Juan | Investigacion imágenes en BBDD | NULL | 1 | 0.7
| Hugo | Animación moneda ventana dinero | NULL | 1 | 0.2
| DEMO3 | [5 empty] | Demo 3 | Horas trabajadas | Horas estimadas
[7 empty] | Hugo | 38.3 | 45
| Hugo | Refactorizar código konguitorun | NULL | 2 | 3 |  | Tomás | 36.87 | 26
| Daniel | Integrar saldo Tragaperras | NULL | 0.5 | 2 |  | Germán | 9.5 | 5.2
| Germán | Integrar saldo Dados Craps | NULL | 1 |  |  | Daniel | 15.6 | 20
| Germán | Integrar saldo Blackjack | NULL | 2 | 5.5 |  | Álvaro | 8 | 3
| Germán | Integrar ventana de avatares y terminarla | NULL | 0.5 | 0.5 |  | Juan | 12.5 | 12.5
| Juan | Musica |  | 6 | 4
| Tomás | Mejora Toolbar |  | 3 | 9
| Juan | Tablas nueva Gashapon |  | 3
| Juan | Confirmación Email | NULL | 3 | 2
| Hugo | Refactorizar codigo ventana juegos extra | NULL | 1 | 0.3
| Álvaro | Refactorizar, Alertas y Mejora visual registro usuario | NULL
| Álvaro | Refactorizar y Alertas registro admin | NULL
| Álvaro | Refactorizar y Alertas inicio | NULL
| Álvaro | Funciones Admin | 44 | 3 | 8
| Germán | Mejora visual Blackjack | NULL | 1 | 2.5
| Daniel | Refactorizar CompraMonedas | NULL | 1 | 0.5
| Daniel | Refactorizar Tragaperras | NULL | 2 | 0.5
| Tomás | Refactorizar codigo carta mas alta | NULL | 6 | 5.7
| Hugo | Hacer un contador multijugador (investigación) | NULL | 4 | 2
| Hugo | Hacer cartel carta más alta | NULL | 1 | 2
| Hugo | Hacer cartel ruleta | NULL | 1 | 0.75
| Hugo | Cambiar alertas juego konguitorun | NULL | 2 | 4
| Germán | Implementar terminos y condiciones | 40 | 0.5 | 0.5
| Juan | Implementar terminos y condiciones | 40 | 0.5 | 1
| NombreTrabajador | Arrancar la aplicación por cmd en una máquina vacía | 48
| Daniel | Arrancar la aplicación por cmd en una máquina vacía | 48 | 3 | 5
| Daniel | Mejora Compra Monedas Visual |  | 0.5 | 0.1
| Germán | Refactor blackjack y dados craps | NULL | 0.2 | 0.5
| Tomás | herencia html toolbar |  | 1 | 1.5
| Tomás | Ajustes (pt. 2) | 39 | 2 | 4.5
| Tomás | Mensajes de victoria/Derrota/empate | NULL | 1 | 2.5
| Hugo | Hacer un juego multijugador (continuación) | NULL | 4 | 10
| Hugo | Investigar /Ver tutoriales de hosting | NULL | 0 | 2.5
| Hugo | Investigar sobre AJAX | NULL | 0 | 1
| Hugo | Investigar/Ver tutoriales sobre socket programming | NULL | 0 | 3
| Hugo | Bingo de 90 bolas | 24 | 15 | 6
| Hugo | Rediseñar interfaz de cartas | NULL | 3 | 0.5
| Hugo | Animación ruleta europea | NULL | 2 | 1
| Álvaro | Apuestas Ruleta | 23
| Álvaro | Terminar alertas interfaces | NULL
| Álvaro | Interfaz cambio de contraseña | NULL
| Daniel | Ruleta Rusa | 29 | 10 | 6
| Daniel | contacto cliente-casino | 45 | 2 | 1
| Daniel | Desafios y recompensa (BASE) | 10 | 1 | 0.5
| Tomás | interfaz eventos especiales | 37 | 5 | 12
| Tomás | idiomas | 12 | 7 | 0.17
| Tomás | boton de volumen (mutear) |  | 1 | 1.5
| Juan | Plinko
| Hugo | Hacer cartel + frontal blackjack | NULL | 2 | 1.5
| Hugo | TDD konguitorun | NULL | 4 | 0
| Hugo | Arrancar la aplicación con render | 48 | 0 | 0.75
| Juan | varios metodos de bbdd |  |  | 2
| Juan | Docker |  | 4 | 3.5
DEMO4
| Germán | Dados Craps Mejora Visual |  | 1 | 2 |  | Demo 4 | Horas trabajadas | Horas estimadas
| Germán | Integrar saldo Dados Craps |  | 1 | 3.5 |  | Hugo | 15.5 | 26
| Tomás | Apoyo |  | bajo demanda | 5.17 |  | Tomás | 7.67 | 2
| Tomás | Arreglar Toolbar |  | 2 | 2.5 |  | Germán | 5.5 | 2
| Juan | Plinko |  |  | 6.5 |  | Daniel | 17.4 | 6
| Daniel | Ruleta Rusa | 29 | 6 | 17.4 |  | Álvaro | 18 | 8
| Álvaro | Ruleta |  | 8 | 16 |  | Juan | 7
| Álvaro | Funciones Admin |  |  | 2
| Hugo | Bingo de 90 bolas | 24 | 20 | 4
| Hugo | Cartel + frontal ruleta rusa | NULL | 2 | 1.5
| Hugo | Interfaz ventana principal | 33 | 4 | 7
| Hugo | Cartel juegos cartas, juegos dados, juegos extra, eventos | NULL | 0 | 3
| Juan | apoyo toolbar |  | 0 | 0.5
DEMO5
| Daniel | Pasar Ruleta Rusa a nuevo modo | 29 | 1 | 3 |  | Demo 5 | Horas trabajadas | Horas estimadas
| Daniel | Acabar Soporte al cliente | 45 | 2 | 7 |  | Hugo | 18.5 | 25
| Juan | Ayuda a hacer Soporte al cliente (tema emails) |  |  |  |  | Tomás | 7.84 | 9
| Daniel | Desafios y recompensa |  |  |  |  | Germán
| Tomás | Rankings | 9 | 5 | 5.67 |  | Daniel | 10 | 3
| Tomás | retoques finales de toolbar | NULL | 3 | 1.67 |  | Álvaro | 16
| Tomás | cartas de eleccion | 19 |  |  |  | Juan
| Tomás | interfaz de ajustes (continuacion) | 39 | 1 | 0.5
| Hugo | Termina bingo de 90 bolas | 24 | 20 | 18
| Hugo | Interfaz ventana dados | 35 | 2 | 0.5
| Hugo | Carteles juegos dados + frontal | NULL | 3
| Germán | Dados Craps Mejora Visual |  | 1 | 1.5
| Germán | Lógica 1 jugador Póker Texas | 15
| Álvaro | Ruleta |  | 10 | 15
| Álvaro | Ayuda perfil toolbar |  | 1 | 1
DEMO6
[7 empty] | Demo 5 | Horas trabajadas | Horas estimadas
| Álvaro | Finaliza Ruleta |  |  |  |  | Hugo
| Álvaro | Rehacer Funciones Admin |  |  |  |  | Tomás | 9.17 | 10
| Álvaro | Finalizar Ingreso y Registro |  |  |  |  | Germán
| Álvaro | Cambiar contraseña en inicio |  |  |  |  | Daniel
| Daniel | Desafios y Recompensas |  |  |  |  | Álvaro
| Daniel | "algo más" |  |  |  |  | Juan
| Hugo | Acabar Bingo
| Hugo | Ventana de juegos de dados (Diseñar imagenes)
| Hugo | Diseñar imágenes carta de eleccion | NULL | 1.5 | 2
| Hugo | Conguito de soporte cliente | 35 | 0.5 | 0.75
| Tomás | Carta de elección | 19 | 10 | 9.17
| Tomás | Finalizar Rankings | 9
| Tomás | Correo cambio de contraseña en perfil | 39
| Tomás | poner foto de usuario (camara)
| Juan | Finalizar Plinko
Juan
| Germán | Finalizar Dados Craps
| Germán | Avatares no va
Note on C98: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: (Un comando para instalar y otro para arrancar)
Note on C99: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: (Un comando para instalar y otro para arrancar)

## Cuentos de usuario
Nº historia usuario | Completado (Verde) ¦ No Completado (Blanco) | Nombre de cuento | Estimadores | Prioridades | Riesgo | Fecha de compromiso | Total tareas completadas: | 24
1 | 1 | Registro (usuario) | 1.5 | Alta | Bajo | 2023-10-03 | Total tareas: | 46
2 | 1 | Registro (Admin) | 1.5 | Alta | Bajo | 2023-10-03
3 | 1 | Inicio de sesion (usuario) | 5 | Alta | Bajo | 2023-10-03
4 |  | Recuperacion de cuenta |  | Media
5 |  | IA comparar imagenes | 40 | Alta | Alto
6 | 1 | Ingresar/retirar dinero | 5 | Alta | Medio | 2023-10-17
7 |  | Agregar/retirar usuarios |  | Media
8 | 1 | Avatares | 1.5 | Media | Bajo | 2023-10-17
9 |  | Rankings |  | Baja
10 |  | Desafios y recompensas |  | Baja
11 | 1 | Terminos y condiciones |  | Media
12 |  | Idiomas |  | Baja
13 | 1 | Musica |  | Baja
14 |  | Matchmaking |  | Baja
15 |  | Texas Hold´em Poker |  | Media
16 |  | Seven Stud Poker |  | Media
17 | 1 | Blackjack clásico | 3 | Alta | Bajo | 2023-10-17
18 | 1 | Carta más alta | 3 | Alta | Bajo | 2023-10-17
19 |  | Cartas de elección |  | Media
20 |  | Dados Craps | 2 | Alta | Bajo | 2023-10-17
21 |  | Poker con dados |  | Media
22 |  | Poker mentiroso |  | Baja
23 |  | Ruleta europea | 8 | Alta | Bajo | 2023-10-17
24 |  | Bingo de 90 bolas |  | Baja
25 | 1 | Tragaperras | 5 | Alta | Bajo | 2023-10-17
26 |  | Plinko |  | Baja
27 | 1 | Dinosaurio: Konguito Run | 3 | Alta | Medio | 2023-10-03
28 |  | Gashapon |  | Baja
29 | 1 | Ruleta rusa |  | Baja
30 | 1 | Interfaz Inicio de sesion | 1 | Alta | Bajo | 2023-10-03
31 |  | Interfaz de registro (usuario) | 7 | Alta | Bajo | 2023-10-17
32 |  | Interfaz de registro (admin) | 0.5 | Alta | Bajo | 2023-10-17
33 | 1 | Interfaz principal | 1.5 | Alta | Bajo | 2023-10-17
34 | 1 | Interfaz de juegos de cartas |  | Media
35 |  | Interfaz de juegos de dados |  | Media
36 | 1 | Interfaz de otros juegos | 1 | Media | Bajo | 2023-10-17
37 | 1 | Interfaz de eventos especiales |  | Baja
38 |  | Interfaz de perfil de usuario |  | Baja
39 |  | Interfaz de ajustes | 3 | Baja | Medio | 2023-10-17
40 | 1 | Ventana de terminos y condiciones | 2 | Media | Bajo | 2023-10-17
41 | 1 | Encriptacion de contraseñas y CVV | 2 | Media | Medio | 2023-10-17
42 | 1 | Compra de monedas | 3 | Baja | Medio | 2023-10-17
43 | 1 | Diseño de moneda | 0.5 | Baja | Bajo | 2023-10-17
44 |  | Funciones de adminsitrador | 1.5 | Alta | Medio | 2023-10-17
45 | 1 | Contacto cliente-casino |  | Baja
46 |  | Toolbar | 2 | Alta | Medio | 2023-10-17
47 | 1 | Interfaz de ingreso/retiro monedas | 2 | Alta | Alto | 2023-10-17
48 | 1 | Desplegar aplicación | 5 | Media | Alta