## Planificador
| Nombre | Tarea | Nº Historia | Horas Esperadas | Horas Reales | Completado (Verde) En proceso (Naranja) No iniciado (Blanco) | Nombre | Horas de trabajo Real
Total: |  |  |  | 112.5 | 137.2 |  | Hugo | 37.5
| DEMO1 | [5 empty] | Daniel | 22
[7 empty] | Tomás | 24.25
| Hugo | Framework | NULL |  | 6 |  | Álvaro | 29.6
| Daniel | Framework | NULL |  | 4 |  | Germán | 16
| Tomás | Framework | NULL |  | 4.5 |  | Juan | 5.35
| Álvaro | Framework | NULL |  | 5
| Germán | Framework | NULL |  | 3 |  | RECORDAR SUMAR ARRIBA LAS HORAS REALES HECHAS
| Juan | Framework | NULL |  | 1.5
| Hugo | BBDD | NULL |  | 3
| Daniel | BBDD | NULL |  | 2.5
| Tomás | BBDD | NULL |  | 0
| Álvaro | BBDD | NULL |  | 1.5
| Germán | BBDD | NULL |  | 0.5
| Juan | BBDD | NULL |  | 0.5
| Juan | Conexion BBDD | NULL | 2 | 2
| Tomás | Conexion BBDD | NULL | 2 | 1.5
| Daniel | Tragaperras | 25 | 5 | 15
| Hugo | Konguito run | 27 | 3 | 24
| Hugo | Ingresar/retirar dinero | 6 | 5 | 3
| Juan | Ingresar/retirar dinero | 6 |  | 0.3
| Tomás | Inicio de sesion usuario registrado | 3 | 5 | 0.5
| Juan | Inicio de sesion usuario registrado | 3 |  | 0.5
| Tomás | Registro de cuentas de Admin | 2 | 1.5 | 0
| Juan | Registro de cuentas de Admin | 2 |  | 0
| Tomás | Usuario de nuevo ingreso | 1 | 1.5 | 0.55
| Juan | Usuario de nuevo ingreso | 1 |  | 0.55
| Tomás | Carta más alta | 18 | 3 | 11.5
| Juan | Carta más alta | 18 |  | 1.5
| Álvaro | Interfaz Inicio Usuario(Implementación del método BBDD) | 30 | 1 | 4
| Álvaro | Interfaz Inicio Admin(Implementación del método BBDD) | 30
| Álvaro | Interfaz Registro Usuario(Implementación del método BBDD) | 31 | 7 | 14.6
| Álvaro | Interfaz Registro admin(Implementación del método BBDD) | 32 | 0.5 | 1.5
| Álvaro | Interfaz de Funciones de amin(Implementación del método BBDD) | 44 | 1.5 | 0.5
| Álvaro | Interfaz principal | 33 | 1.5 | 2
| Álvaro | Ventana de términos y condiciones | 40 | 2 | 0.5
| Germán | Dados Craps | 20 | 2 | 6.5
| Germán | Blackjack | 17 | 3 | 5.5
DEMO2
| Daniel | ToolBar | NULL
| Tomás | ToolBar | NULL
| Daniel | Mejora Excel | NULL | 0.5 | 0.5
| Daniel | Compra KonguitoCoins | 42 | 3
| Álvaro | Ruleta Europea | 23 | 8
| Germán | Ventana Avatares | NULL | 3
| Germán | Avatares | 8 | 1.5
| Germán | Photoshop | NULL
| Germán | Diseño de Moneda | 43 | 0.5 | 0.5
| Hugo | Contenidos excel | NULL | 0 | 0.5
| Hugo | Interfaz de otros juegos | 36 | 1 | 1 | Suspendida
| Hugo | IA Imagenes | 5 | 40
| Tomás | Interfaz de indices de juegos |  | 3 | 5.5
| Tomás | Ajustes | 39 | 3
| Juan | Conexion e inserccion de datos en la BBDD | NULL |  | 1
| Juan | Administrar la BBDD | NULL
| Juan | Encriptacion de contraseñas y cc de la tarjeta | 41
| Juan | Verificar existencia de mails en registro | NULL | 2
| Tomás | Página no encontrada |  | 0.5 | 0.2

## Cuentos de usuario
Nº historia usuario | Completado (Verde) ¦ No Completado (Blanco) | Nombre de cuento | Estimadores | Prioridades | Riesgo | Fecha de compromiso | Total tareas completadas: | 5
1 | 1 | Registro (usuario) | 1.5 | Alta | Bajo | 2023-10-03 | Total tareas: | 46
2 |  | Registro (Admin) | 1.5 | Alta | Bajo | 2023-10-03
3 | 1 | Inicio de sesion (usuario) | 5 | Alta | Bajo | 2023-10-03
4 |  | Recuperacion de cuenta
5 |  | IA comparar imagenes | 40 | Alta | Alto | 2023-10-17
6 |  | Ingresar/retirar dinero | 5 | Alta | Medio | 2023-10-17
7 |  | Agregar/retirar usuarios
8 |  | Avatares | 1.5 | Media | Bajo | 2023-10-17
9 |  | Rankings
10 |  | Desafios y recompensas
11 |  | Terminos y condiciones
12 |  | Idiomas
13 |  | Musica
14 |  | Matchmaking
15 |  | Texas Hold´em Poker
16 |  | Seven Stud Poker
17 |  | Blackjack clásico | 3 | Alta | Bajo | 2023-10-17
18 |  | Carta más alta | 3 | Alta | Bajo | 2023-10-17
19 |  | Cartas de elección
20 |  | Dados Craps | 2 | Alta | Bajo | 2023-10-17
21 |  | Poker con dados
22 |  | Poker mentiroso
23 |  | Ruleta europea | 8 | Alta | Bajo | 2023-10-17
24 |  | Bingo de 90 bolas
25 |  | Tragaperras | 5 | Alta | Bajo | 2023-10-17
26 |  | Plinko
27 | 1 | Dinosaurio: Konguito Run | 3 | Alta | Medio | 2023-10-03
28 |  | Gashapon
29 |  | Ruleta rusa
30 | 1 | Interfaz Inicio de sesion | 1 | Alta | Bajo | 2023-10-03
31 |  | Interfaz de registro (usuario) | 7 | Alta | Bajo | 2023-10-17
32 |  | Interfaz de registro (admin) | 0.5 | Alta | Bajo | 2023-10-17
33 |  | Interfaz principal | 1.5 | Alta | Bajo | 2023-10-17
34 |  | Interfaz de juegos de cartas
35 |  | Interfaz de juegos de dados
36 |  | Interfaz de otros juegos | 1 | Media | Bajo | 2023-10-17
37 |  | Interfaz de eventos especiales
38 |  | Interfaz de perfil de usuario
39 |  | Interfaz de ajustes | 3 | Baja | Medio | 2023-10-17
40 |  | Ventana de terminos y condiciones | 2 | Media | Bajo | 2023-10-17
41 |  | Encriptacion de contraseñas y CVV | 2 | Media | Medio | 2023-10-17
42 |  | Compra de monedas | 3 | Baja | Medio | 2023-10-17
43 | 1 | Diseño de moneda | 0.5 | Baja | Bajo | 2023-10-17
44 |  | Funciones de adminsitrador | 1.5 | Alta | Medio | 2023-10-17
45 |  | Contacto cliente-casino
46 |  | Toolbar | 2 | Alta | Medio | 2023-10-17